







中国共产党石狮市委员会
狮委〔2017〕15号


中共石狮市委
关于实施党建工作项目化管理的意见

各镇（街道）党委（党工委），石狮高新技术产业开发区党工委，市委各部、委、办、局，市直各党组（党组织）：
为进一步强化管党治党的责任意识，推动全市党建工作更好地把握规律、增强实效、创新经验，全面提升我市党建工作科学化水平，经研究，决定在全市推行党建工作项目化管理，现提出如下意见：

一、总体要求

认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记关于党的建设系列重要讲话精神，牢牢把握全面从严治党部署要求，围绕当前党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设的重点、难点和热点，以项目为抓手，用项目管理的理念和方法，通过项目的统筹规划、滚动实施、考核评估和完善提升推进党的建设，实现党建工作从“软任务”变成“硬指标”、从重点突破到整体推进、从经验做法到固化制度，积极探索体现创造性、把握规律性、富有实效性的党的建设科学化的新路子，为推进我市“创新转型、实业强市”，加快建设宜居宜业滨海城市提供坚强保障。

二、基本原则

（一）围绕中心，服务大局。牢固树立“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的理念，找准党建工作项目化服务全市发展战略和建设目标的着力点和结合点，切实把党的组织资源转化为发展资源，把党的组织优势转化为推动发展的强大动力。

（二）重点突破，全面推进。将党建工作项目化管理运用到党建工作的各个领域、各个环节、各个层面，力求以党建工作项目化管理破解党建工作中的体制性、机制性和时效性问题，形成“以点带面、点面结合、全面推进”的党建工作局面。

（三）与时俱进，改革创新。坚持以改革创新精神抓党建工作项目化管理，把握党建工作规律，创新工作理念，拓展工作领域，完善工作机制，改进方式方法，体现党建工作的时代性、规律性和创造性。

（四）分类指导，注重实效。坚持一切从实际出发，根据不同领域、不同行业和不同对象的特点，加强领导指导，分类实施推进，使之更加符合实情、切合实际、增强实效，推动党建工作项目多出务实的成果、多出管用的经验、多出可学的典型。

三、项目类型

根据党的建设目标要求，党建工作项目具体可分为任务落实型项目、探索创新型项目、典型培育型项目、经验推广型项目等四大主要类型。

（一）任务落实型项目。主要是针对上级部署的工作任务，特别是有明确时间要求和成果形式的任务，按照项目化管理办法分解立项而生成的党建工作项目。这类项目重在促使任务更加明确、责任有效落实、工作扎实推进，原则上根据年度党建工作要点确定，或根据上级布置的新任务及时调整充实。

（二）探索创新型项目。主要针对党建工作面临的新情况、新要求，着力突破带有普遍性、特殊性、前瞻性的问题，安排试点进行探索、试验、创新的党建工作项目。这类项目重在为破解党建工作难题探索新路、积累经验，由各单位在年初确定。

（三）典型培育型项目。主要针对经过探索创新后，具有一定的工作基础、较大的发展空间、较好的培育条件，采取措施再深化、再提升、再拓展而生成的基层党建工作项目。这类项目重在培育党建典型、挖掘党建亮点，由各单位在年初确定。

（四）经验推广型项目。主要针对经过探索创新、典型培育后成效显著、运作成熟、经验成型，可以上升为制度层面，在本地本单位推广实施的党建工作项目。这类项目重在推点上经验为面上模式，变个性做法为共性方法，化一时举措为长效机制，探索特色党建科学化新路子，由市委党建工作领导小组直接提出，或由有关单位报市委党建工作领导小组研究确定。

四、方法步骤

实施党建工作项目化管理，方法步骤包括项目可研、申报、实施、结题、评估、激励等工作环节。

（一）项目的可研和申报

1.项目可研。每年年底至次年年初，各单位根据实际和需要，组织策划全年党建工作项目，对拟申报的项目进行可行性分析，一般包含存在问题和面临任务、解决条件和工作资源、基本信息和工作责任、预期效果和可能风险等项目要素。

2.项目申报。各单位在每年的2月底前拟定申报项目1～5个，填写年度党建工作重点项目表，说明项目名称、主办单位、协办单位、目标任务、措施要求、进度安排、资金概算和负责人等，报市委党建办汇总备案，其中重点项目报由市委党建工作领导小组研究确定。
（二）项目实施

1.建立台账，落实责任。各单位项目经申报备案后，要建立党建工作项目库和年度管理台账，落实项目的主办单位、协办单位，明确项目的目标任务和工作进度安排，组织抓好项目的实施。

2.跟踪督查，统筹推进。主办单位每季度第一个月5日前向市委党建办报送项目完成进度。市委党建办按照台帐跟踪督查，及时帮助协调解决项目实施中遇到的困难问题。对条件尚不具备、进展缓慢或群众反映实施效果不理想的项目，及时调整或终止。

3.总结自查，按时结题。主办单位在项目任务完成、目标实现后，要对项目实施情况进行认真总结，对照项目方案逐一自查，查漏补缺。在项目任务完成、目标实现后，分项目形成项目实施总结报告，及时向市委党建办申请项目验收。总结报告分为项目概况、实施情况、成果经验、评价建议四个部分。

（三）项目验收与激励

1.项目验收。对申请验收的项目，由市委党建办组织专家、党员代表等组成项目验收组，采取实地评审、问卷调查、民主测评等不同方式对项目进行评估定级。评价结果作为年度绩效考评的重要内容。验收工作原则上在当年12月下旬完成。

2.项目激励。设立党建工作专项资金，根据项目验收结果及评估定级情况，对推进党建工作项目化管理过程中成效显著、表现突出的单位给予党建工作专项资金补助，优先推荐泉州级、省级表彰和培养先进典型。

3.项目提升。对验收评估合格的探索创新型项目，及时研究、提炼总结、拓展提升，在更大范围内进行示范带动；对验收评估合格的典型培育型项目，进行可行性和可操作性论证，对有推广价值的项目，上升为制度层面，向全市推广。

五、组织领导

（一）加强组织领导。党建工作项目化管理工作在市委统一领导下开展，由市委党建办牵头主抓，各镇（街道）党委（党工委），石狮高新技术产业开发区党工委，市委各部、委、办、局，市直各党组（党组织）负责具体实施。各单位确定的项目方案报市委党建工作领导小组认定、备案后，作为年底述职考评、绩效考核的重要依据。各单位要高度重视，切实加强领导，强化力量，确保工作有效推进。各镇（街道）党委（党工委）、高新技术产业开发区党工委要结合工作实际开展基层党建工作项目化管理工作。

（二）加大工作投入。各单位要将项目化管理作为落实党建工作的一项重要内容，安排必要的工作经费，用于党建工作项目实施，并确保有人专抓、有人主办、有考核奖罚。市财政每年要安排党建工作专项资金经费，对符合申报实施条件的党建项目给予一定资金补助。

（三）落实工作责任。各主办单位要将实施党建项目摆上重要工作议程，制定项目实施方案，建立项目管理机制，层层分解任务，明确工作责任，确保各项措施落在实处。各协办单位要切实负起责任，主动参与、积极配合，抓好各项工作任务落实，确保党建项目顺利实施。

（四）注重总结宣传。召开全市党建工作重点项目交流座谈，编辑《石狮市党建工作项目选编》，建立全市基层党建工作重点项目库，将优秀项目作为干部和党员教育的教材。充分运用各级各类媒体，特别是《石狮日报》、石狮电视台、石狮新闻网、《石狮快讯·党建专刊》等载体，广泛宣传党建工作项目化管理工作，及时宣传推广项目实施过程中的好做法、好经验、好典型。

附件：1.石狮市    年度党建工作重点项目表；

      2.《石狮市党建工作专项资金使用办法》；

      3.《石狮市党建工作重点项目评估定级方案》。
                      中共石狮市委

                                2017年2月27日

附件1
石狮市    年度党建工作重点项目表

                   项目类型：

	项目名称
	

	主办单位
	
	承办科室
	

	
	
	负责领导
	

	
	
	联系电话
	

	协办单位
	

	目标任务
	

	措施要求
	

	工作进度安排
	

	资金概算
	

	主办单位主要负责同志签字
	签字（盖章）              

年  月  日        




附件2
石狮市党建工作专项资金使用办法

一、资金来源

财政拨补：原始资金100万元，由市财政专款核拨。每年年初由市财政从党建经费中专项增拨资金缺额，保持每年100万元的党建工作项目专项资金经费。

二、使用范围

补助本市年度党建工作重点项目经费（评估等级需在Ⅲ级以上）。
3、 补助标准

每年对党建工作重点项目进行评估定级，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级进行补助。其中，Ⅰ级项目2个，每个补助20万元；Ⅱ级项目3个，每个补助15万元；Ⅲ级项目5个，每个补助3万元（评估定级为Ⅰ级、Ⅱ级的项目要求有实体化成果展示，且项目投资概算在30万元以上），总计补助100万元。

4、 补助经费发放和管理

1、 党建工作重点项目于年初进行申报，年底进行验收评估，次年一次性拨付补助。

2、 市委办将于每年底将党建工作专项资金使用情况进行书面公开。对违反财经纪律擅自截留、挪用专项补助，或申报党建工作重点项目情况失实、弄虚作假的，市委办将上报市纪委追究有关人员和党组织责任，并追回专项补助。

附件3

石狮市党建工作重点项目评估定级方案

1、 评估范围

在时间上，以当年度市委党建工作领导小组研究确定的党建工作重点项目为重点。

在内容上，凡是各级党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设和党内民主建设改革创新的项目；凡是农村、企事业单位、城市社区、机关和“两新”组织等基层党的建设改革创新的项目，都可纳入评估定级。

2、 评选标准

1、目标实现率（占20%）。项目按计划时序推进，按年度安排取得成效，要来源于各基层党组织党的建设的真实实践探索，杜绝虚构和虚假现象的存在。

2、综合效益率（占30%）。项目要围绕大局，服务中心，针对新时期党建工作中的重点、难点、热点，攻坚克难，锐意创新，圆满完成工作任务，成效明显。
3、群众满意率（占20%）。项目对开展基层党建工作有积极的推进作用，得到上级党组织和党员群众的普遍认可。

4、经验可推广（占30%）。项目具有代表性，对同类基层党组织具有借鉴意义，有推广价值。

5、申报评选为Ⅰ级、Ⅱ级的项目要求有实体化展示成果，且项目投资概算在30万元以上；其余项目自动归类于Ⅲ级项目参加评估。

三、评估步骤
1、实地督导：市委党建办联合相关部门、专家组对项目推广和实施情况组织观摩评议、经验交流、问卷调查，对各项目实施情况进行实地打分，打分分值占整体分数的50%。

2、组织评审：成立党建工作项目评审小组，各项目责任单位采取PPT形式汇报项目开展整体情况，评审小组根据汇报概况进行现场打分，现场打分占整体分数的50%。

3、评估定级：结合实地打分和现场打分结果，综合考虑各项目开展进度和实施情况，最终确定Ⅰ级项目2个、Ⅱ级项目3个、Ⅲ级项目5个，将结果提交党建工作领导小组专项工作办公会议研究通过。

　中共石狮市委办公室　　    　    2017年2月27日印发  
PAGE  
— 1 —


