2017年石狮市重点党建课题

《以党风带校风，促进学校优质发展的探索与实践》
课题调研工作思路及分工
中共石狮市石光中学总支部委员会
（2017年5月23日第2稿）

一、开展好几项活动：
1、打造“牵手服务工程，助推学校优质发展”石光党建项目化管理品牌。即：⑴师师牵手（“1+1>2”）、⑵师生牵手（“1+2>3”）、⑶班班牵手、⑷家校牵手、⑸区校牵手、⑹军民牵手。形成办学合力，促进学生幸福成长、教师幸福发展、学校优质发展。
2、开展“党员奉献岗位活动”。亮出党员身份，设立“爱心奉献示范岗”、“德育育人先锋岗”、“教书育人先锋岗”、“帮带育人促进岗”等先锋岗位展示台。
3、在党员中倡导 “四个一”。即：“日常工作中再努力一点，勤奋一点；对自己要求上再严格一点，约束一点；对师生再关心一点，关爱一点；奉献意识上再提升一点，增强一点。”，发挥先锋模范作用。

4、开展石光中学教师党员先锋形象八条标准活动：

理想信念；A、学习意识 ；B、遵纪守法 ；C、责任意识；D、集体观念；E、服务群众；F、作风优良；G、工作业绩　

5、制定《石光中学关于改进党风、校风、教风、学风，密切联系群众实施办法》。（负责人：乔胜利）
6、深入开展“两学一做”活动，成立学校“政治理论学习中心组”，每期印发学习材料组织学习。（负责人：黄少华）
7、编辑一本石光中学党总支《党章党规与法律法规选编》校本培训学校教育读本。（负责人：王文立，完成时间：8月初）
8、开展一次党风、校风、教风、学风问卷调查活动，客观分析当前学校在这些方面存在的问题。（负责人：黄少华，完成时间：6月初）
9、开展一次党建及党风廉政建设责任制岗位培训活动，熟悉专业内容及流程。（负责人：乔胜利、蔡雄雄，完成时间：9月初）
10、评选身边“寻找身边最美共产党员”和校级“师德之星”。（负责人：乔胜利、许文稽，完成时间：8月下旬）
11、举办一场“党风带校风，党性铸师魂”主题演讲活动。（负责人：乔胜利，完成时间：8月下旬）
12、举行一次党员志愿者到永宁海滩和玉湖社区志愿服务活动。
（负责人：许文稽，完成时间：6月中下旬）
13、开辟宣传专栏“党风带校风，石光在行动”（《石狮日报》）。（负责人：王文立，完成时间：6月）
14、开展一次“两学一做”知识百题竞赛答卷活动。（负责人：李宁采，完成时间：6月初）
15、组织写作小组，挖掘典型宣传2017年高三党员及团队故事。（负责人：许文稽，完成时间：6月中旬）
16、开展一次校内入党积极分子培训活动。（负责人：乔胜利、许文稽，完成时间：6月下旬）
17、开展党员教师“示范课”、“公开课”活动。（负责人：李宁采，完成时间：6月底）
18、纪念建党96周年系列活动。一是开展一次党员领导干部带头上党课活动；二是开展一次有意义的党日活动（待定）。
19、组织党务工作者到党建工作先进单位（中英文学校或其他单位）取经学习。（负责人：乔胜利、许文稽，完成时间：6月初）
20、学习贯彻党的十九大精神，（负责人：乔胜利，完成时间：待定）

21、撰写 “以党风带校风，促进学校优质发展的探索与实践》调研报告。（执笔：黄少华，完成时间：8月初）
2、 落实好“三会一课”：
1、党课：邀请老校长、老领导讲讲“石光精神”。
2、党课：邀请林常委或局领导讲一次党课。
3、党课：举行一次开放式主题党课观摩活动。
4、完善总支和支部各种基础性台账。

三、设计好课题开展路径：
1、学习教育；
2、完善制度；
3、活动推进；
4、成效展现；
5、典型辐射；

6、经验总结；

四、撰写好调研报告： 
1、召开座谈会，听取意见，搜集相关材料，梳理文章脉络。

2、文章基本结构————
一、意义目的：
1、加强党风建设促进校风建设的重要意义。
2、客观分析学校当前在党风、校风、教风、学风方面存在的突出问题。
二、基本做法：
针对目前排查出来的突出问题以及遇到的种种困惑，分析这些现象发生的各种原因，阐明问题的根源，总结提炼学校党组织有关做法，结合实际提出了一些可行性建议，以期解决目前工作中存在的困惑，为推动学校党风带校风建设，推动学校优质发展提供一些思路；

三、前景和展望；
PAGE  
2

